## weeknr 47
Logboek
Project: | FotoSjaak
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Dag: | Datum: | Begintijd: | Eindtijd: | Id: | Activiteiten: | Totaal:
Vrijdag | 2013-11-21 | 9:30 | 10:20 | 1 | Heb een begin gemaakt aan de site van FotoSjaak. Heb de basis gemaakt dat de header footer en nav werkt. | 0:50
|  | 10:35 | 11:20 | 2 | Heb de database op orde gemaakt. De inlog gegeven en registratie moet nog gemaakt worden. | 0:45
|  |  |  | 3 |  | 0:00
|  |  |  | 4 |  | 0:00
|  |  |  | 5 |  | 0:00
|  |  |  | 6 |  | 0:00
|  |  |  | 7 |  | 0:00
|  |  |  | 8 |  | 0:00
|  |  |  | 9 |  | 0:00
|  |  |  | 10 |  | 0:00
|  |  |  | 11 |  | 0:00
|  |  |  | 12 |  | 0:00
|  |  |  | 13 |  | 0:00
|  |  |  | 14 |  | 0:00
0:00
0:00
0:00
[5 empty] | Totaal: | 1:35

## week 48
Logboek
Project: | FotoSjaak
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Dag: | Datum: | Begintijd: | Eindtijd: | Id: | Activiteiten: | Totaal:
Donderdag | 2013-12-28 | 14:50 | 15:15 | 1 | bug fix connect_db | 0:25
|  | 15:15 | 15:34 | 2 | Login tabel gemaakt database. User tabel gemaakt database. | 0:19
|  | 15:35 | 16:00 | 3 | config map aangemaakt. Classes map aangemaakt. Config.php gemaakt en de eerste classen aan begonnen | 0:25
Vrijdag | 2013-12-29 | 9:30 | 10:00 | 5 | Begin gemaaktaan de MySqlDatabaseClass | 0:30
|  | 10:10 | 10:15 | 6 | Kijken of de Class werkt | 0:05
|  | 10:30 | 11:05 | 7 | eerste werkende query gemaakt van de site | 0:35
|  | 11:20 | 12:00 | 8 | Begin gemaakt van de loginclass. | 0:40
|  | 12:00 | 12:45 | 9 | LoginClass verdergenaakt, er zijn 2 functions toegevoegd en kan verbinding maken met de mysqldatabaseclass. | 0:45
|  |  |  | 10 |  | 0:00
|  |  |  | 11 |  | 0:00
|  |  |  | 12 |  | 0:00
|  |  |  | 13 |  | 0:00
|  |  |  | 14 |  | 0:00
0:00
0:00
0:00
[5 empty] | Totaal: | 3:44

## week 50
Logboek
Project: | FotoSjaak
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Dag: | Datum: | Begintijd: | Eindtijd: | Id: | Activiteiten: | Totaal:
Donnderdag | 2013-12-12 | 9:15 | 9:33 | 1 | Heb de Login Class test script gemaakt | 0:18
Vrijdag | 2013-12-13 | 8:50 | 10:00 | 3 | Bug Fixes | 1:10
|  | 10:30 | 11:00 | 4 | SessionClass gemaakt en aanpasingen gedaan in de connect_db | 0:30
|  | 11:10 | 11:45 | 5 | begonnen aan een nieuwe method | 0:35
|  | 11:50 | 12:30 | 6 | Method voor logout gemaakt plus logout.php bestand | 0:40
|  |  |  | 7 |  | 0:00
|  |  |  | 8 |  | 0:00
|  |  |  | 9 |  | 0:00
|  |  |  | 10 |  | 0:00
|  |  |  | 11 |  | 0:00
|  |  |  | 12 |  | 0:00
|  |  |  | 13 |  | 0:00
|  |  |  | 14 |  | 0:00
0:00
0:00
0:00
[5 empty] | Totaal: | 3:13

## Totaal
Logboek
Project: | FotoSjaak
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Weeknr: | Aantal uren:
47 | 1:35
48
Totaal: | 1:35